申报编号：

中国高等教育文献保障系统

- CALIS全国农学文献信息中心研究项目

- 结题报告

图书加工外包管理与质量控制研究

项目主持单位：中国农业大学图书馆

主持人：倪红华

结题日期：2010-06-15

- 研究背景、目的及意义

1.1本馆图书加工存在的问题

图书的标记性加工包括加盖馆藏章、粘贴磁条、条码、书标等，这项看似简单的工作，却是图书馆文献进入流通之前的关键环节，各馆都根据本馆实际采取相应措施，严格控制质量。   近年来，随着图书采购量的逐年增加，原有的图书加工模式导致新书不断积压，为缓解本馆图书加工压力，我馆于去年年底启动图书加工外包工作，分别由2家不同的图书公司负责各自采购图书的前后加工。

几个月的工作实践表明，这种建立在图书采购招标基础上的图书加工业务外包，将图书采购与图书加工业务有机结合，在一定程度上解决了本馆图书加工人员不足、新书积压等问题，并降低了图书馆的运行成本，但存在一些问题：

加工质量下降

由于图书加工环节多、业务性较强，并且各馆有不同的加工标准，增加了图书公司加工工作的难度，导致各公司在加工的不同环节中均出现一些质量问题：盖章不规范、条码漏贴或错贴、书标错贴等。

增加管理难度

另一方面，本馆购书途径的多渠道、各图书公司外包人员的流动性以及不同外包人员加工技能与工作责任心等差异的存在，给图书加工质量控制与管理工作提出了更高的要求。不仅需要管理人员具备严谨的工作作风以及灵活的应变能力，尤其是如何使书（采访部）、人（图书公司）、加工质量控制（编目部）以及流通（流通部）“四位一体”，实现从新书到馆——流通“一条龙”服务，是我们面临的新课题。

1.2研究目的及意义

由于本馆缺乏完善的图书加工质量控制与管理体系，面对图书加工业务外包产生的新问题与新变化，若仍沿用传统的图书加工质量控制与管理方法，就难以对图书加工各个环节的质量实施有效控制，不仅影响图书的流通，最终将对图书采购工作产生负面影响。

本研究将针对图书加工业务外包过程中存在的问题，通过建立多种标准，对外包人员进行人性化管理，对加工质量随时进行监测和评估，探索与构建本馆图书加工质量控制与业务外包管理模式，对逐步完善图书采购招标流程、提高文献资源建设与读者服务质量、进一步拓展工作具有积极的意义。

- 研究内容、思路及创新点

2.1研究内容

2.1.1前期研究

研究图书加工外包工作新特点；

研究图书加工外包实施过程中存在的问题；

探索解决问题的方法与途径等。

2.1.2图书加工外包管理模式研究

研究并构建“四位一体”图书加工外包管理模式（见下图），实现从新书到馆——流通一条龙服务，涉及多方面的沟通与协调：馆内不同部门、图书公司、加工材料供货商、外包人员管理、图书加工质量控制等。

图书加工外包管理模式图

书

（采访部）

加工及质量控制

（编目部）

书

（流通部）

加工人员

（图书公司）

2.1.3图书加工质量控制研究

根据图书加工外包过程中存在的问题，结合图书加工不同环节特点，研究并规范图书加工工作流程（见下图）；

研究并建立“中国农业大学图书馆图书加工质量控制标准”；

外包人员培训；

加工材料质量验收等。

验收新书/盘

书/盘加工

前加工

后加工

盖 章     装磁条    贴条码

贴书标    覆 膜

数据加工

数据审校

打印书标

分 书

东

西

打包 包包

流 通通

送 书

2.2 研究思路

2.2.1发现问题

关注加工与管理各个环节，收集、分类存在的各种问题：加工流程是否合理、加工标准是否规范、加工管理是否科学。

2.2.2分析问题

分析产生问题的原因：是客观原因还是外包人员主观所致；是质量控制问题还是管理模式

问题等。

2.2.3解决问题

对问题涉及的各种因素进行研究，寻求解决问题的方法，关键是使书与人、外包人员与质量控制人员等矛盾的双方协调与统一。

图书加工管理工作沟通与协调示意图

书

（采访部）

图书流通

（流通部）

接受新书

调换残书

图书典藏

加工质量验 收

加工管理

（编目部）

加工人员

（图书公司）

调配人员

编目员

（编制数据）

反馈问题

反馈问题

加工材料

（加工材料供货商）

送 书

（办公室）

打包/送书

购买/验收材料

年终结算

2.3创新点

根据图书加工外包特点，加强与馆内外相关部门/公司的沟通与协作，激发外包人员工作积极性，构建全新的“四位一体”图书加工外包质量控制与管理模式，实现从新书到馆至流通的“一条龙”服务。

- 研究过程、方法及步骤

3.1研究过程

3.1.1研究图书加工外包工作特点

将图书加工外包模式与本馆原有图书加工模式进行对比研究，了解图书加工外包的优势，收集、分类、分析与研究图书加工外包实施过程中存在的问题。

图书加工外包模式的突出优势是实现科学化、专业化管理，解决本馆图书加工人员不足、新书积压等问题，提高工作效率，并降低图书馆运行成本。同时，促使图书馆更能集中精力有效地研究核心业务、完成核心任务与目标。

但图书加工环节多、业务性较强，且各馆有不同的加工标准，各公司在不同加工环节中均出现一些质量问题：其中部分是由于加工人员不熟悉本馆加工流程所致、部分为不了解本馆加工细则所致、部分为加工人员工作责任心欠缺所致。

3.1.2探索解决问题的方法与途径

针对不同原因导致的加工问题，以及外包人员的流动性、不同外包人员加工技能与工作责任心等差异的存在，加强质量控制与加工管理是解决加工质量问题的唯一途径。

3.1.3图书加工质量控制研究

首先，规范工作流程。图书加工包括新书到馆的前/后加工，环节多、工序较为复杂。尤其是加工外包导致的一系列质量问题，部分是由于加工人员不熟悉本馆加工流程所致。因此，根据图书加工外包过程中存在的问题，结合图书加工不同环节特点，研究并规范图书加工工作流程是提高中西文图书加工质量的途径之一。

第二，建立质控标准。本馆购书途径的多渠道以及加工人员的流动性，导致不同加工人员其

加工技能均存在差异。同时，鉴于文献类型多元化：复合文献（书配盘、书带书等）、英文书、日文书；图书出版的不规范：一些图书在书名页前有衬页，有的既有衬页，又有广告页、插图页、题词页等，而有的却连书名页也没有，也给图书加工工作带来一定的难度。我们通过制定统一的标准与规范，确保图书加工质量，避免给图书流通与管理留下隐患。

第三，培训与管理外包人员。对来自不同公司的13名外包人员进行岗前业务培训，学习本馆图书加工细则，统一认识。并加强对加工人员的管理，在不断提高提高外包人员加工技能的同时，逐步提升他们的工作责任心。

第四，加工质量验收。根据本馆图书加工要求，制定图书加工实施细则，统一加工标准。培

训人员。由于各图书公司无法固定外包加工人员，因此，外包加工人员除了学习本馆图书加工标准，并熟悉本馆加工流程外，对从未做过图书加工的人员，应对他们进行岗前业务技能培训，包括装磁条、贴书标及各环节容易出现的问题等；同时，双方必须就本馆加工质量以及对质量问题的解决方法等相关事宜达成共识。馆员对整个加工流程中的每个环节进行质量控制，及时检查/抽查各加工环节的质量：如装磁条是否按要求刷胶、条码的粘贴是否合乎标准等，防止某些加工人员为加快工作进度而擅自改变或简化工作流程，降低加工质量。

对不符合本馆加工规则及标准而出现的问题必须及时返工，同时，分析产生问题的原因，若为加工人员工作态度所致，提出批评并责成其改进；若为加工人员工作技能或本馆加工标准掌握方面的问题，则再次强化培训。对一些无法及时解决的问题，通过手机短信等多种方式反馈给相关加工人员，若是一些共性问题，则与各公司的加工人员都反馈一下，避免类似错误的发生。对某些容易出现问题的环节必须由馆员亲自把关：如铜板纸印刷的图书，装磁条比较困难，可由馆员完成；贴条码容易出错，或条码重复、或条码错贴，馆员应帮助查找原因，及时纠正。

第五，重视加工材料质量验收。在购买及使用过程中，关注各种加工材料质量，并及时与商

家进行沟通，避免劣质加工材料带来的问题。

3.1.4 研究并构建“四位一体”图书加工外包管理模式

加工外包工作管理的核心是如何调动外包人员的工作积极性，协调与馆内不同部门、不同图

书公司、外包人员等的关系，加强对加工业务外包各环节的质量实施有效监控，研究并构建“四位一体”图书加工外包管理模式。

首先，协调馆内外关系。如何使书（采访部）、人（图书公司）、加工质量控制（编目部）以及流通（流通部）“四位一体”，沟通与协调至关重要。

第二，外包人员人性化管理。 制订加工外包工作的管理办法，尊重外包人员。提供适意的

工作环境，安排好工作与休息，建立良好的合作关系。同时，了解各图书公司不同外包人员基本

情况：性别、年龄、籍贯、学历、联系方式、工作技能、工作态度、性格特点以及工作质量（优

势与弱点）等，便于根据其特点安排工作。并根据新书的不同来源合理安排相应的外包加工人员，

若需要灵活处理时，也应与有关人员说明情况；当新书量大、加工人员一时无法完成而影响新书

编目时，加工管理人员应与他们一起，共同承担新书的前加工工作。不断激发外包人员工作热情。

每天记录他们的工作时间与工作量，在不影响工作效率的前提下，灵活安排工作时间；记录上一

个加工周期出现的问题，及时反馈；对于工作努力、加工效率高的予以表扬，充分调动其工作积

极性。

第三，及时发现问题。一方面通过加工质量验收发现问题，另一方面，加工管理人员通过参

与部分加工工作，既发现图书加工与管理中存在的漏洞，又在工作中通过与外包人员的交流，增进双方的理解。当然，必须正确对待问题，对出现的各种加工质量问题，要心平气和地与他们沟通，并积极寻找导致问题的原因，包括加工流程设置、个人工作技能与工作态度以及加工管理等的科学性，从根本上解决问题。

第四，合理组织文献加工。根据新书到馆的数量、新书编目效率、新书上架频率，及时与

采访部、流通部、编目员以及各图书公司相关人员沟通，有效组织本部门文献加工工作，实现从新书到馆——流通的“一条龙”服务。

3.2研究方法

比较研究法。有比较才有鉴别，通过比较本馆原有加工模式与加工外包模式，掌握两种不同加工模式的异同，寻求本馆加工业务外包的改进措施。

建立标准与规范。制订相应的图书加工规则与规范：中外文图书加工细则、加工外包工作

的管理办法、中西文图书加工工作流程。并依据本馆加工标准与规范，培训外包人员，统一标严格质量控制。

沟通与协调。通过与馆内相关部门、各图书公司、不同外包人员的沟通与协调，建立良好的合作关系，激发大家的工作积极性，提高工作效率，使书（采访部）、人（图书公司）、加工质量控制（编目部）以及流通（流通部）“四位一体”，实现从新书到馆——流通“一条龙”服务。

科学管理。对外包人员进行人性化管理，制订加工外包工作管理办法，尊重外包人员。了解各图书公司不同外包人员基本情况：性别、年龄、籍贯、学历、联系方式、工作技能、工作态度、性格特点以及工作质量（优势与弱点）等，便于根据其特点安排工作。

3.3研究步骤

3.3.1图书加工外包工作特点研究

与本馆原加工模式对比研究；

收集、分类、分析与研究图书加工外包实施过程中存在的问题：

加工流程的合理性、加工质量、多方协调、加工管理等；

图书、加工人员、加工质量控制人员间相互关系研究，

探索解决问题的方法与途径等；

3.3.2图书加工外包管理模式研究

构建“四位一体”图书加工外包管理模式；

多层面沟通与协调：

馆内不同部门（接受不同来源的图书、西文图书入库、分书、送书等）；

图书公司（根据新书来源联系不同图书公司、外包人员工作情况反馈等）；

加工材料供货商（材料订购、验收、结帐等）；

外包人员管理（工作时间及工作量安排、岗前培训、工作业绩评估、人文关

怀等）；

图书加工质量控制。

3.3.3图书加工质量控制研究

规范图书加工工作流程；

建立“中国农业大学图书馆图书加工质量控制标准”；

外包人员加工技能培训；

外包人员本馆加工标准学习；

图书盖章、装磁条、贴条码与书标、覆膜等标准与规范性验收。

- 结论与建议

4.1 提升图书馆核心业务能力[1]

图书加工外包，并构建科学的加工管理模式，使图书馆对业务流程、人员配置进行有效整合，将一些专业人员充实到一线工作中去，为完成核心工作提供高质量的人力保障[2]。促使图书馆迅速地建立核心竞争优势，更能集中精力有效地研究核心业务、完成核心任务与目标。

4.2 拓展图书馆业务范围

通过业务外包，图书馆可将其核心能力与外部市场若干优秀企业的核心能力紧密结合[2]，产生巨大的协同效应，使图书馆最大限度地发挥馆内资源的效率，将重心转移到知识要求高、增值效益大的业务领域，为用户奉献出最佳的服务。

4.3 提高加工效率

图书加工外包作为劳务分工的延伸[3]，使用劳动熟练程度较的高外包人员，既解决了本馆图书加工人员不足、新书积压等问题，也实现了科学化、专业化管理，简化了图书馆管理的复杂性，提高了工作效率。

4.4 降低图书馆运行成本

外包商往往具有规模专业性强和高度效率化的特点，通过他们来提供服务，通常可享有较大的折扣优惠并可节省图书馆各项人事费用，降低经营成本。

4.5 高质量完成本馆图书加工工作

项目运行至今，已高质量地完成本馆所有中西文图书、非书资料的加工工作，未出现任何遗留的加工质量问题。并与馆内各相关部门、图书公司等建立了良好的合作关系。

4.6 为本馆实施编目外包管理积累经验

图书馆通过加工外包，积累丰富的业务外包管理经验，并与部分图书公司建立了非常好服务关系，为将来进一步开展编目业务外包奠定工作基础。

- 支撑材料列举

5.1 规范加工流程

图书加工包括新书到馆的前/后加工，环节多、工序较为复杂。尤其是加工外包导致的一

系列质量问题，部分是由于加工人员不熟悉本馆加工流程所致。因此，根据图书加工外包过程中存在的问题，结合图书加工不同环节特点，研究并规范图书加工工作流程是提高中西文图书加工质量的途径之一。

本馆《中西文图书加工工作流程》见附录。

5.2 建立标准与规范

一方面，文献类型多元化：复合文献（书配盘、书带书等）、英文书、日文书；图书出版的

不规范(一些图书在书名页前有衬页，有的既有衬页，又有广告页、插图页、题词页等)，而有的却连书名页也没有，给图书加工工作带来一定的难度。另一方面，本馆购书途径的多渠道以及加工人员的流动性，导致不同加工人员其加工技能与责任心等均存在差异，我们必须制定统一的标准与规范，确保图书加工质量，避免给图书流通与管理留下隐患。

本馆《中外文图书加工细则》见附录。

5.3 人性化管理办法

引入外包人员人性化管理，充分尊重与理解他们，并结合严格的质量监控最大限度地调动大家的工作积极性，并根据加工工作特点，灵活安排工作时间，双方建立了非常好的合作关系。

本馆《加工外包工作的管理办法》见附录。

5.4 撰写论文1篇（已投稿）

论文《构建“四位一体”加工外包管理模式

——中国农业大学图书馆加工外包管理实例》见附录

参考文献

[1][2][3] 杨淑琼. 我国高校图书馆业务外包与核心能力构建研究: [硕士学位论文].

成都：四川大学，2007

附录

专家验收表

| 项目名称 | 图书加工外包管理与质量控制研究 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主持人 | 倪红华 |  | 职务/职称 |  | 副研究馆员 |  |  |
| 所在单位 | 中国农业大学图书馆 |  |  |  |  |  |  |
| 专 家 意 见 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专家签名 |  |  |  |  |  |  |  |
| 职务/职称 |  |  |  |  |  |  |  |

*如需要可增加页数

中西文图书加工工作流程

图书加工包括新书到馆的前/后加工，环节多、工序较为复杂。尤其是加工外包导致的一系列质量问题，部分是由于加工人员不熟悉本馆加工流程所致。因此，根据图书加工外包过程中存在的问题，结合图书加工不同环节特点，研究并规范图书加工工作流程是提高中西文图书加工质量的途径之一。

本流程适用于中国农业大学图书馆，在实施过程中，将针对编目细则的变化，并结合不同馆员的工作实践，逐步修正。

1         验收新书/盘

对采访部送来的书/盘，必须认真核对数量、验收质量，若发现残书/盘或盘与配套书有出入等问题，应及时与采访部有关人员联系，便于与书商调换。

2         前加工

对验收合格的新书/盘进行前加工：书盖章（题名页上合适的位置）、装磁条（刷胶固定磁条），盘装盒。

3         中/西文图书入库

书/盘前加工完毕后，则根据本馆中/西文图书入库原则，分别入库。由于中西文图书一块到馆，且西文图书数量较少，可将少量西文图书挑出并暂时集中存放在书车上，达到一定数量后，再粘贴条码。

4         贴条码

入库后的中西文图书分别粘贴不同的条码：中文书“0”打头、英文书“W”打头、光盘则“CS”打头；中/西文图书的两个条码，分别贴在题名页上加盖的馆藏章内以及图书最后一页的右下角（注意不能覆盖页码），光盘的两个条码则分别贴在光盘盒及光盘盘面上，注意尽量不要覆盖盘面上的各种信息。

5         加工质量验收

加工质量验收工作渗透在加工工作的各个环节，加工人员进行的每项工作前，馆员说明要求，进行过程中进行抽查，并要求加工人员遇到问题及时询问，不得擅自解决。前加工完毕的书/盘由馆员再次进行质量验收：检查图书加工质量、清点图书数量/光盘片数，填写“图书编目加工一览表”，合格后，交给编目员进行数据加工与数据审校。

6         打印书标

数据加工与数据审校后，由馆员提取数据、添加卷/册号并打印书标。

7         后加工

包括粘贴书标与覆膜。书标打印后，由加工人员对书/盘进行后加工：书/盘上书写的索取号必须与要粘贴的书标一致，若有出入，或为编目员书写错误，或为数据审校过程中改号，而书/盘上的索取号尚未改写；贴书标（固定的高度）及覆膜；光盘的书标统一贴在光盘盒的右下角。

8         打 包

流通部馆员根据东/西校区专业设置分书：西馆新书典藏后直接进入3楼流通部；东馆新书/盘则需打包后送往东馆。

中西文图书/光盘加工工作流程示意图

验收新书/盘

合格新书/盘

加 工

前加工

后加工

盖章 装磁条 盘装盒

贴书标  覆膜

中/西文书/盘分别入库

贴条码

加工质量验收

分 书

西 馆

东 馆

打 包

典 藏

送 书

残书/盘

书商调换

（采访部）

数据加工

数据审校

打印书标

流 通

说明：

- 加工流程图中黑色字体的环节为加工人员完成。

- 加工流程图中蓝色字体的环节为负责加工管理的馆员完成。

- 加工流程图中红色字体的环节分别为编目员及流通部馆员完成。

中外文图书加工细则

1         总 则

1.1       图书的标记性加工包括盖馆藏章、装磁条、贴条码、贴书标等，这项看似简单的工作，

却是图书进入流通程序之前的关键环节，应把好质量控制关。

1.2       本馆购书途径的多渠道以及加工人员的流动性，导致不同加工人员其加工技能与责任心等均存在差异，我们必须制定统一的标准与规范，确保图书加工质量，避免给图书流通与管理留下隐患。

1.3       鉴于文献类型多元化：复合文献（书配盘、书带书等）、英文书、日文书；图书出版的不规范：一些图书在书名页前有衬页，有的既有衬页，又有广告页、插图页、题词页等，而有的却连书名页也没有，给图书加工工作带来一定的难度。

1.4       本细则适用于中国农业大学图书馆。针对中外文图书加工过程中存在的加工人员、文献出版等若干不确定因素，为统一加工标准与规范，使不同的加工人员能共同遵循本馆图书加工细则，既方便馆员管理图书，又方便读者借阅，特制定此实施细则。

1.5       本细则在实施过程中，将针对多种可变因子以及加工过程中存在的问题，逐步修正，不断完善。

2         前加工

图书前加工包括中外文图书验收、盖馆藏章与国际交换章、装磁条及贴条码等四个

主要环节，是加强图书的管理与有效利用、防止图书被盗的关键。

2.1       验 收

认真核对、清点采访部送来的图书，包括数量、质量以及图书的采购方式或来源。

2.1.1         接受采访部图书，清点数量，并了解其采购方式（现采、赠书或国际交换）以及不同图书的来源（不同图书公司）。

2.1.2          检查图书质量。一是看外表，对外表明显破旧、污损的图书应调换；二是浏览抽查，

初步检查图书是否存在缺页、散页、倒装等现象，发现上述两种情况及时与采访人

员联系，并对残书进行登记，以备查找与调换。

2.1.3          复合文献（随书带盘），书与盘一同采购到馆后，不必分开，价格也合二为一。加工管理人员在验收书的同时，注意是否有书无盘或书盘搭配错误，书的附盘数量、质量是否存在问题（坏盘），以便采访人员及时与书商或出版社取得联系。

2.1.4      一些出版社为减少新书的磨损，往往在一些图书外又覆了一层薄膜，将膜小心揭下，防止图书封面（底）的破损。

2.1.5      带有封腰的图书，若其封腰上印有ISBN，则予以保留，反之，则将其丢弃。

2.2       盖馆藏章

图书验收完毕，首先需要盖馆藏章，作为图书馆财产的象征。

2.2.1         馆藏章须盖正，盖章要清晰，用力适度，对于高质量的光滑纸面，由于其吸水性较差，应注意防止用力过度造成馆藏章歪斜或不清晰。

2.2.2     馆藏章必须盖在题名页的空白处，依次选择题名页下方的中间、题名页的中间、题名页左下侧、题名页中间的左侧，不能在题名页的上方盖章，且不能盖住题名、并列题名、责任者等在编图书相关信息。

2.2.3     若遇到题名页为深颜色或特别花哨（编目人员无处写号或馆员无法辨认），则盖在反面浅颜色处；若图书无题名页，则盖至第二页。

2.2.4     对于附有小册子的图书，在图书及小册子上都应盖馆藏章。

2.2.5         复合文献书、盘验收后，书盖章，盘装盒。拿取光盘时注意以下几点：

2.2.5.1       当光盘连同其纸套或塑料薄膜一并被粘贴在封三时，只需将其中的光盘取出即可，否则若将光盘连同纸套或塑料薄膜一同揭下，由于胶的粘性大，能将图书的最后一页与封三粘住。

2.2.5.2    当光盘连同其纸套或塑料薄膜一并被粘贴在图书中的任意一页时，则应在不损坏页面的同时，将光盘连同纸套或塑料薄膜一同揭下。

2.2.5.3   当光盘连同其纸套或塑料薄膜一并被夹在图书中的任意一页时，只需将其取出即可。

2.3      盖国际交换章

一些国际交换的中文、英文及日文书刊，在题名页盖馆藏章的同时，在书刊最后一页的左上角盖“国际交换”章。

2.4       装磁条

图书盖馆藏章后，即可装磁条，是防止图书失窃而采取的辅助措施。

2.4.1     保证磁条装得隐蔽、不脱落。

2.4.2     打开图书，左手的四个手指压住书的左边，大拇指压住书的右边，作撑开状（用力适度，否则容易将书掰坏），右手拿磁条，让其滑入撑开的空隙，并借助镊子夹在图书的中间页码，并位于书页夹缝底部，使磁条不易外露。

2.4.3     磁条两端及前后两个页面需刷上乳胶，使其粘住，防止磁条脱落，但应避免在页面上刷胶过多，以免粘住书中内容，并影响磁条的隐蔽性。

2.4.4     若图书印刷为铜板纸（纸厚且滑）或纸较厚，一般为图谱类等图书，则只需在磁条的上方刷胶即可，比较难粘，多刷几遍胶，并用手用力按几下，直至确认粘住为止。

2.4.5     对于特别厚的图书，为加强管理，请夹两条磁条，防止由于磁性不足影响读者借阅。

2.5       图书入库

为使不同文种的图书准确入库，并控制文献馆藏复本量，在贴条码前必须挑选各文种图书并分别入库（祥见本馆中西文图书入库原则）。

2.5.1     现代出版的古籍线装书，盖章、装磁条后入古籍库，并交给管理古籍书刊的馆员。

2.5.2     若有些图书如何入库一时难以确定，可参照Calis编目数据，或根据其本馆本系列图书的入库情况，并由相关人员讨论决定。

2.5.3     中外文赠书若为复本，则根据本馆馆藏复本量的要求入库。FAO文献，东/西馆各藏一册，其余复本均不入库。

2.6       贴条码

条码是每册图书的“身份证”，既要便于电脑识别和搜索，又要便于流通工作人员“验

证”。因此，要注意条码贴在何处，并如何使其经久耐用。

2.6.1     不同类型、不同语种的文献有不同的条码号：W…为外文书，J…为日文书，CS…则为光盘。

2.6.2     贴条码前应检查条码是否重号，剔除废、残及不清晰的条码；若不影响条码阅读，则选择一对条码中较清晰的一个贴在图书最后一页，方便借/还图书；缺号补打。

2.6.3     条码作为图书馆馆藏财产号，不能随便丢失，应避免虚贴，防止脱落。

2.6.4     条码要贴正，两个相同的号码同时贴在同一本书题名页和最后一页；贴在题名页的必须位于馆藏章内且留出馆员书写索取号的位置，贴在图书最后一页的条码必须贴在页面的左下侧，但不能盖住页码或版次等相关信息。

2.6.5     严禁将两个相同的条码分贴在不同的图书上，若发现条码数与图书的实际册数不符，或条码重号或相同条码分贴在两本书上，必须逐一查核，纠正错误。

2.6.6     随书光盘贴条码时，将两个相同的条码，分别贴在光盘盒及光盘盘面上，但注意尽量不要覆盖盘面上的各种信息（题名、ISBN、ISRC等）；条码不能倒置；光盘盘面上的条码要贴结实，不能虚贴在盘面上，也不能超出盘面的外围，否则，影响光盘的镜像与阅读。

2.6.7     附有小册子的图书，不仅在图书上贴条码，小册子上也应贴条码。

2.6.8     赔偿图书的条码为普通打印纸打印，其背面无胶，粘贴前应涂抹乳胶。

3         后加工

图书前加工完毕后，由编目员编制书目数据并审核，加工管理人员打印书标之后，

进行图书后加工，包括贴书标、覆膜、粘贴封面及打包等不同环节。

3.1       贴书标

书标既方便馆员图书上架，又方便读者查找相关图书。因此，书标打印必须正确、清晰，粘贴书标应结实，防止脱落。

3.1.1     检查书标，发现书标打印不清晰、索取号打印歪斜、打印的索取号由于太靠上或太靠下而压线等，需重新打印。

3.1.2     认真核对索取号并粘贴书标，发现书标与索取号不一致时，即与编目员沟通，或许改号、或许为编目员书写有误。

3.1.3     书标必须贴在指定的高度，在书脊距底端约3.2cm处，必须贴正。

3.1.4     随书光盘与配套书具有相同的索取号，将书标端正地粘贴在光盘的左下侧。

3.1.5     附有小册子的图书，只在图书上贴书标，小册子则在馆藏章处写索取号即可。

3.1.6     精装书与平装书选用相同的标准粘贴书标。

3.2       覆 膜

3.2.1     为防止书标磨损及日久脱落，在中外文图书书标的上面又贴上比书标大一倍的胶带；

光盘由于不外借，则无须覆膜。

3.2.2     精装书由于封面光滑，按常规方法覆膜书标易脱落，应根据情况适当增加膜的长度，以贴结实为原则。

3.3       粘贴封面

一些精装书皮外的封面，没有固定，可随时丢失，只需在封面的2侧涂抹乳胶，将其与精装书皮粘住即可。

3.4       打 包

3.4.1     流通部馆员图书典藏后，将需要送往东馆的图书打包并写明批号，光盘放入牛皮纸口袋封口后一并送至东馆流通部。

3.4.2     注意将大小不同的书分开打包；打包应结实，不能太大，每包大约25-30cm的高度；英文书与中文书分开打包并在包装纸上注明。

4         整 理

4.1       每天加工完毕，将地面打扫干净，工具用完后需放回原处，以免丢失。

4.2       由于特殊情况未完成的事项，需向有关人员交接清楚，避免出现不必要的差错。

加工外包工作的管理办法

1         总 则

1.1       随着本馆图书加工业务外包工作的启动，尽管在一定程度上解决了本馆图书加工人员不足、新书积压等问题，并降低了图书馆的运行成本，但由于图书加工环节多、业务性较强，并且各馆有不同的加工标准，增加了加工外包人员工作的难度，导致在加工的不同环节中均出现一些质量问题。

1.2       本馆购书途径的多渠道、各图书公司外包人员的流动性以及不同外包人员加工技能与工作责任心等差异的存在，对图书加工质量控制与管理工作提出了更高的要求。

1.3       加工外包工作管理的核心是如何调动外包人员的工作积极性，协调与馆内不同部门、不同图书公司、外包人员等的关系，加强对加工业务外包各个环节的质量实施有效监控，实现从新书到馆——流通的 “一条龙”服务。特制定此管理办法。

1.4       本管理办法适用于中国农业大学图书馆。在实施过程中，将针对图书装帧变化以及加工质量与加工管理中出现的问题，不断完善。

2         外包人员管理

2.1       尊重外包人员。提供适意的工作环境，安排好工作与休息，建立良好的合作关系。

2.2	  掌握基本情况。了解各图书公司不同外包人员基本情况：性别、年龄、籍贯、学历、联系方式、工作技能、工作态度、性格特点以及工作质量（优势与弱点）等，便于根据其特点安排工作。

2.3	    合理安排工作。根据新书的不同来源安排相应的外包加工人员，若需要灵活处理时，也应与有关外包人员说明情况；当新书量大、加工人员一时无法完成而影响新书编目时，加工管理人员应与他们一起，共同承担新书的前加工工作。

2.4	  激发工作热情。每天记录不同公司外包人员的工作时间与工作量，在不影响工作效率的前提下，灵活安排工作时间；记录上一个加工周期出现的问题，及时反馈；对于工作努力、加工效率高的予以表扬，充分调动其工作积极性。

2.5       及时发现问题。一方面通过加工质量验收发现问题，另一方面，加工管理人员通过参与部分加工工作，及时发现图书加工与管理中存在的漏洞，又在工作中通过与外包人员的 交流，增进双方的理解。

2.6       正确对待问题。对外包人员出现的各种加工质量问题，要心平气和地与他们沟通，并积极寻找导致问题的原因，包括加工流程设置、个人工作技能与工作态度以及加工管理等的科学性，从根本上解决问题。

3         加工质量控制

3.1       制定细则。根据本馆图书加工要求，制定图书加工实施细则，统一加工标准。

3.2       培训人员。由于各图书公司无法固定外包加工人员，因此，外包加工人员除了学习本馆图书加工标准，并熟悉本馆加工流程外，对从未做过图书加工的人员，应对他们进行岗前业务技能培训，包括装磁条、贴书标及各环节容易出现的问题等；同时，双方必须就本馆加工质量以及对质量问题的解决方法等相关事宜达成共识。

3.3       质量验收。馆员对整个加工流程中的每个环节进行质量控制，及时检查/抽查各加工

环节的质量：如装磁条是否按要求刷胶、条码的粘贴是否合乎标准等，防止某些加工人员为加快工作进度而擅自改变/简化工作流程，降低加工质量。

3.4       解决问题。对不符合本馆加工规则及标准而出现的问题必须及时返工，以保证加工质量。同时分析产生问题的原因，若为加工人员工作态度所致，提出批评并责成其改进，若为加工人员工作技能或本馆加工标准掌握方面的问题，则再次强化培训。

3.5       问题反馈。对一些无法及时解决的问题，通过手机短信等多种方式反馈给相关加工人员，若是一些共性问题，则与各公司的加工人员都反馈一下，避免类似错误的发生。

3.6	      把握关键。对某些容易出现问题的环节必须由馆员亲自把关：如铜板纸印刷的图书，装磁条比较困难，可由馆员完成；贴条码容易出错，或条码重复、或条码错贴，馆员应帮助查找原因，及时纠正。

4         加工耗材管理

4.1       加工耗材质量。包括磁条、条码、书标、乳胶及光盘盒。在购买及使用过程中，关注各种加工材料的质量，并及时与商家进行沟通，督促其改进，保证各种加工耗材的质量。

4.2	    及时与商家联系。为保证加工耗材的正常供应，避免由于加工材料缺乏而影响加工工作的有序进行，在各种加工耗材使用完毕之前，即与商家取得联系，说明需要购买的材料名称。

4.3	    加强条码管理。条码作为图书馆馆藏的财产号，应加强管理，不能随便丢弃、损坏等。

4.3.1	 本馆条码由自动化部打印，应提前告知打印条码的种类：中文图书、光盘等，并及时

取回所需条码。

4.3.2	   若东馆编目部需要部分条码，则记录这部分条码的起止号后，再送往东馆。

4.3.3	  若英文书入库错误，则应将其条码小心揭下，换成英文书条码，而揭下的条码则重新粘贴在其它的中文书上。

4.3.4	   若发现条码印刷出现问题而不能使用时，或重新打印，或将废弃的条码作一记录。

4.4	    维护图书馆利益。购买加工耗材，应注意商家提供的价格；年终结算，了解本馆各种不同材料的实际购买与使用量，避免商家弄虚作假。

5         沟通与协调

加工外包管理工作的关键必须以大量的沟通与协调工作为基础（见下图），才能使书（采访部）、人（图书公司）、加工质量控制（编目部）以及图书流通（流通部）“四

位一体”，实现从新书到馆——流通的“一条龙”服务。

图书加工管理工作沟通与协调示意图

书

（采访部）

图书流通

（流通部）

接受新书

调换残书

图书典藏

加工质量验 收

加工管理

（编目部）

加工人员

（图书公司）

调配人员

编目员

（编制数据）

反馈问题

反馈问题

加工材料

（加工材料供货商）

送 书

（办公室）

打包/送书

购买/验收材料

年终结算

构建“四位一体”加工外包管理模式

——中国农业大学图书馆加工外包管理实例

倪红华  左文革  周雪伟

（中国农业大学图书馆， 北京 100193）

摘 要  针对影响图书加工外包质量的若干因素，从规范加工流程、加强质量监控、外包人员人性化管理等不同层面, 提出了构建“四位一体”加工外包管理模式的实施方案。

关键词  高校图书馆   加工外包   外包管理

  - 研究背景

1.1本馆图书加工存在的问题

图书的标记性加工包括加盖馆藏章、粘贴磁条、条码、书标等，这项看似简单的工作，却是图书馆文献进入流通之前的关键环节，各馆都根据本馆实际采取相应措施，严格控制质量。   近年来，随着图书采购量的逐年增加，原有的图书加工模式导致新书不断积压，为缓解本馆图书加工压力，我馆于去年年底启动图书加工外包工作，分别由2家不同的图书公司负责各自采购图书的前后加工。

几个月的工作实践表明，这种建立在图书采购招标基础上的图书加工业务外包，将图书采购与图书加工业务有机结合，在一定程度上解决了本馆图书加工人员不足、新书积压等问题，并降低了图书馆的运行成本，但存在一些问题：

加工质量下降

由于图书加工环节多、业务性较强，并且各馆有不同的加工标准，增加了图书公司加工工作的难度，导致各公司在加工的不同环节中均出现一些质量问题：盖章不规范、条码漏贴或错贴、书标错贴等。

增加管理难度

另一方面，本馆购书途径的多渠道、各图书公司外包人员的流动性以及不同外包人员加工技能与工作责任心等差异的存在，给图书加工质量控制与管理工作提出了更高的要求。不仅需要管理人员具备严谨的工作作风以及灵活的应变能力，尤其是如何使书（采访部）、人（图书公司）、加工质量控制（编目部）以及流通（流通部）“四位一体”，实现从新书到馆——流通“一条龙”服务，是我们面临的新课题。

1.2 完善图书加工质量控制与管理体系的必要性

由于本馆缺乏完善的图书加工质量控制与管理体系，面对图书加工业务外包产生的新问题与新变化，若仍沿用传统的图书加工质量控制与管理方法，就难以对图书加工各个环节的质量实施有效控制，不仅影响图书的流通，最终将对图书采购工作产生负面影响。本研究将针对图书加工业务外包过程中存在的问题，通过建立多种标准，对外包人员进行人性化管理，对加工质量随时进行监测和评估，探索与构建本馆图书加工质量控制与业务外包管理模式，对逐步完善图书采购招标流程、提高文献资源建设与读者服务质量、进一步拓展工作具有积极的意义。

2 科学构建“四位一体”外包管理模式

构建“四位一体”图书加工外包管理模式（见下图），涉及多方面的沟通与协调：馆内

不同部门、图书公司、外包人员等。不难看出，加工人员管理、加工质量控制以及多层面的沟通与协调是加工外包管理模式中的三大关键因素。

图书公司将采访人员选购的图书送到采访部验收后，即选派加工外包人员来编目部进行图书前加工，在编目员完成数据编目并由外包人员图书后加工完毕后，新书被送至流通部供读者借阅。尽管图书加工质量监控工作由编目员来承担，但与传统图书加工模式相比，外包人员已成为图书加工工作的主体。

图书加工外包管理模式图

书

（采访部）

加工质量控制

（编目部）

书

（流通部）

加工人员

（图书公司）

2.1加工人员管理

在协调与馆内不同部门、不同图书公司关系的前提下，图书加工外包工作管理的核心是如何

调动加工人员的工作积极性，以便对加工业务外包各环节的质量实施有效监控。

2.1.1 尊重外包人员  提供适意的工作环境，安排好他们的工作与休息，建立良好的合作

关系。

2.1.2 掌握基本情况  了解各图书公司不同外包人员基本情况：性别、年龄、籍贯、学历、联系方式、工作技能、工作态度、性格特点以及工作质量（优势与弱点）等，便于根据其特点安排工作。

2.1.3 合理安排工作  根据新书的不同来源安排相应的外包加工人员，若需要灵活处理时，也应与有关加工人员说明情况；当新书量大、加工人员一时无法完成而影响新书编目时，加工管理人员应与他们一起，共同承担新书的前加工工作。

2.1.4 激发工作热情  每天记录不同公司外包人员的工作时间与工作量，在不影响工作效率的前提下，灵活安排工作时间；对于工作努力、加工效率高的予以表扬，充分调动其工作积极性。

2.1.5 及时发现问题 一方面通过加工质量验收发现问题，另一方面，加工管理人员通过参与部分加工工作，既发现图书加工与管理中存在的漏洞，又在工作中通过与外包人员的交流，增进双方的理解。

2.1.6 正确对待问题  及时反馈上一个加工周期出现的各种问题，要心平气和地与他们沟通，并积极寻找导致问题的原因，包括加工流程设置、个人工作技能与工作态度以及加工管理等的科学性，从根本上解决问题。

2.2加工质量控制

2.2.1 规范工作流程  图书加工包括新书到馆的前/后加工，环节多、工序较为复杂。尤其是加工外包导致的一系列质量问题，部分是由于加工人员不熟悉本馆加工流程所致。因此，根据图书加工过程中存在的问题，并结合不同环节特点，研究并规范图书加工工作流程（见下图）是提高中西文图书加工质量的途径之一。

中西文图书/光盘加工工作流程示意图

验收新书/盘

书/盘加工

前加工

后加工

盖 章     装磁条    贴条码

贴书标    覆 膜

数据加工

数据审校

打印书标

分 书

东

西

打包 包包

流 通通

送 书

2.2.2 建立质控标准 本馆购书途径的多渠道以及加工人员的流动性，导致不同加工人员的加工技能均存在差异。同时，鉴于文献类型多元化：复合文献（书配盘、书带书等）、英文书、日文书；图书出版的不规范：一些图书在书名页前有衬页，有的既有衬页，又有广告页、插图页、题词页等，而有的却连书名页也没有，也给图书加工工作带来一定的难度。我们通过制定统一的标准与规范，确保图书加工质量，避免给图书流通与管理留下隐患。

2.2.3 培训外包人员 馆员对来自不同公司的13名外包人员进行岗前业务培训，学习本馆图书加工细则，熟悉本馆加工流程，同时，双方必须就本馆加工质量以及对质量问题的解决方法等相关事宜达成共识；对从未做过图书加工的人员，应对他们进行岗前业务技能培训，包括盖馆藏章、装磁条、贴书标等，在不断提高提高外包人员加工技能的同时，逐步提升他们的工作责任心。

2.2.4 加工质量验收 根据本馆加工实施细则，馆员对整个加工流程中的每个环节进行质量控制，及时检查/抽查各加工环节的质量：如装磁条是否按要求刷胶、条码的粘贴是否合乎标准等，防止某些加工人员为加快工作进度而擅自改变或简化工作流程，降低加工质量。

2.2.5 及时解决问题  对不符合本馆加工规则及标准而出现的问题必须及时返工，同时，分析产生问题的原因，若为加工人员工作态度所致，提出批评并责成其改进；若为加工人员工作技能或本馆加工标准掌握方面的问题，则再次强化培训。对一些无法及时解决的问题，通过手机短信等多种方式反馈给相关加工人员，避免类似错误的发生。对某些容易出现问题的环节必须由馆员亲自把关：如铜板纸印刷的图书，装磁条比较困难，可由馆员完成；条码容易漏贴或错贴，馆员应帮助查找原因，及时纠正。

2.2.6 加工耗材管理 包括磁条、条码、书标、乳胶及光盘盒。在购买及使用过程中，关注各种加工材料质量，并及时与商家进行沟通，保证各种加工耗材的质量，避免劣质加工材料带来的问题。

2.3 加强沟通与协调

构建全新的加工外包管理模式，与相关部门的沟通与协调是关键。尤其是对出现问题涉及的各种因素进行研究，使书与人、外包人员与质量控制人员等矛盾的双方协调与统一（见下图）。

2.3.1 加强馆外协调 及时与图书公司协调人员调配与文献加工工作，加强双方的理解；定期或不定期地向公司反馈情况，包括外包人员工作表现以及加工质量问题，有利于公司管理。

2.3.2 加强馆内沟通 认真核对、清点采访部送来的图书，包括数量、质量以及图书的采购方式（现采、赠书或国际交换）以及不同图书的来源（不同图书公司）。发现残书及时与采访部核对解决。流通部门若发现书标错贴等，应及时纠错，并尽快将新书上架。经常与数据编目员沟通，了解并解决粘贴条码、加盖馆藏章过程中出现的问题。

2.3.3 合理组织加工 根据新书到馆的数量、新书编目效率与上架频率，及时与采访部、流通部、编目员以及各图书公司相关人员沟通，有效组织本部门文献加工工作，实现从新书到馆——流通的“一条龙”服务。

图书加工管理工作沟通与协调示意图

书

（采访部）

图书流通

（流通部）

接受新书

调换残书

图书典藏

加工质量验收

加工管理

（编目部）

加工人员

（图书公司）

调配人员

编目员

（编制数据）

反馈问题

反馈问题

加工材料

（加工材料供货商）

送 书

（办公室）

打包/送书

购买/验收材料

年终结算

3 结论与讨论

3.1 提升图书馆核心业务能力[1]

图书加工外包，并构建科学的加工管理模式，使图书馆对业务流程、人员配置进行有效整合，将一些专业人员充实到一线工作中去，为完成核心工作提供高质量的人力保障[2]。促使图书馆迅速地建立核心竞争优势，更能集中精力有效地研究核心业务、完成核心任务与目标。

3.2 拓展图书馆业务范围

通过业务外包，图书馆可将其核心能力与外部市场若干优秀企业的核心能力紧密结合[2]，产生巨大的协同效应，使图书馆最大限度地发挥馆内资源的效率，将重心转移到知识要求高、增值效益大的业务领域，为用户奉献出最佳的服务。

3.3 提高加工效率

图书加工外包作为劳务分工的延伸[3]，使用劳动熟练程度较高的外包人员，既解决了本馆图书加工人员不足、新书积压等问题，也实现了科学化、专业化管理，简化了图书馆管理的复杂性，提高了工作效率。

3.4 降低图书馆运行成本

外包商往往具有规模专业性强和高度效率化的特点，通过他们来提供服务，通常图书馆可享有较大的折扣优惠并可节省图书馆各项人事费用，降低经营成本。

3.5 高质量完成本馆图书加工工作

项目运行至今，已高质量地完成本馆所有中西文图书、非书资料的加工工作，未出现任何遗留的加工质量问题。并与馆内各相关部门、图书公司等建立了良好的合作关系。

3.6 为本馆实施编目外包管理积累经验

图书馆通过加工外包，积累丰富的业务外包管理经验，并与部分图书公司建立了非常好的合作关系，为将来进一步开展编目业务外包奠定工作基础。

参考文献

[1][2][3] 杨淑琼. 我国高校图书馆业务外包与核心能力构建研究: [硕士学位论文].

成都：四川大学，2007